

**Направление «Низкий уровень оснащения школы»**

1. **Наименование Программы антирисковых мер.**

**Программа «Повышение уровня оснащения школы»**

1. **Цель и задачи реализации программы.**

**Цель**: достижение образовательных результатов высокого качества, преодоление рисков и вызовов через определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков.

**Задачи:**

1.Участие в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование»: создание на базе школы центра «Точка роста».

2.Использование ресурсов национального проекта:

- получение и использование цифрового оборудования;

- пополнение учебно – методического оборудования;

- улучшение качества интернет-соединения.

3) Ремонт и модернизация кабинетов в рамках национального проекта – создания «Точки роста» в ОУ.

4. Оснащение школьной библиотеки в соответствии с современными требованиями.

1. **Целевые показатели**

Доля поступившего оборудования к количеству требуемого

 -Приобретение компьютеров, цифрового оборудования.

 -Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана;

 учебных пособий в кабинеты химии, физики,.

 -Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами.

1. **Методы сбора и обработки материалов.**

 1.Тестирование учащихся.

 2.Социологические опросы родителей.

 3.Анкетирование учащихся, учителей, родителей.

 4.Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями

1. **Сроки реализации программы**

Реализация антирисковой программы «Повышение уровня оснащенности школы» МБОУ «Однолуцкая ООШ имени Героя Советского Союза И.И. Аверьянова» 2021год.

1. **Мероприятия по достижению цели и задач**.

1. Косметический ремонт кабинетов.

 2. Приобретение двух ноутбуков для кабинетов физики и химии, МФУ для кабинета физики.

 3. Приобретение стандартного комплекта оборудования, расходных материалов, средств обучения для создания и обеспечения функционирования центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

 4. Приобретение дополнительного оборудования для кабинетов физики, биологии, химии:

 - цифровая лаборатория по биологии; - цифровая лаборатория по химии;

 - цифровая лаборатория по физике;

- микроскоп цифровой;

- набор ОГЭ по химии;

1. **Ожидаемый результат**

Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся.

1. **Исполнители.**

Антирисковой программы повышения учебной мотивации МБОУ «Однолуцкая ООШ имени Героя Советского Союза И.И. Аверьянова» являются администрация школы, учителя- предметники, классные руководители.

**Приложение.**

**Дорожная карта реализации программы «Повышение уровня оснащенности школы».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача** | **Мероприятия, направленные на преодоление рисков** | **Сроки исполнения** | **Показатели реализации** | **Ответственные/участники** | **Участники** |
| **1** | .Участие в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование»: создание на базе школы центра «Точка роста». | Участие в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование»: создание на базе школы центра «Точка роста». | Апрель- август 2021г | создание на базе школы центра «Точка роста». | Директор/ педагоги школы | Администрация, учителя предметники: химии, биологии, физики, информатики. |
| 2 | Использование ресурсов национального проекта:- получение и использование цифрового оборудования;- пополнение учебно – методического оборудования;- улучшение качества интернет-соединения. | -получение и использование цифрового оборудования;- пополнение учебно – методического оборудования;- улучшение качества интернет-соединения. | Август 2021г | Акт о получении оборудования. | Директор/ педагоги школы | Администрация, учителя предметники: химии, биологии, физики, информатики. |
| 3. | Использование ресурсов национального проекта:- получение и использование цифрового оборудования;- пополнение учебно – методического оборудования;- улучшение качества интернет-соединения. | Ремонт, оборудование и модернизация кабинетов химии, физики, информатики, оснащение их демонстрационным и лабораторным оборудованием | Июнь-август | Акт приемки кабинетов и лабораторий | Директор/педагоги школы, обслуживающий персонал | Завхоз, рабочий ОУ, рабочие отдела образования |
| 4. | Ремонт и модернизация кабинетов в рамках национального проекта – создания «Точки роста» в ОУ. | Подключение школы к бесплатной платформе (ZOOM, МS TEAMS и др.) | В течение всего времени | Работа на образовательных платформах | Директор/Методист, учитель информатики | Педагогические работники |
| 5. | Ремонт и модернизация кабинетов в рамках национального проекта – создания «Точки роста» в ОУ. | Взаимодействие, информирование регионального, муниципального координаторов о необходимости внешней помощи. | В течение всего времени | Письменные обращения | Директор/ педагоги школы | Директор школы, муниципальный координатор, куратор школы, педагоги. |
| 6. | Ремонт и модернизация кабинетов в рамках национального проекта – создания «Точки роста» в ОУ. | Обеспечение возможностью доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях | август | Акт готовности библиотеки к новому учебному году | Директор школы/ педагоги школы, обслуживающий персонал | Методист, учитель информатики, библиотекарь |
| 7. | Оснащение школьной библиотеки в соответствии с современными требованиями. | Оснащение школьной библиотеки новыми учебными материалами (учебниками , учебно-методическими пособиями) | Апрель-август | Акт готовности библиотеки к новому учебному году | Директор/ педагоги школы,  | Директор, библиотекарь |
| 8. | Ремонт и модернизация кабинетов в рамках национального проекта – создания «Точки роста» в ОУ. | Оформление зоны отдыха для обучающихся в рекреации  | Июнь-август | Акт готовности школы к новому учебному году | Директор школы/ педагоги школы, обслуживающий персонал | Директор школы, завхоз. |